****

**Barevná zážitková zahrada živě i neživě**

**Program**

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018

**Název priority**

Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu).

**Cílová skupina**

Cílovou skupinou jsou žáci Střední školy, Bohumín, příspěvkové organizace, kteří budou aktivity projektu realizovat a dále je užívat. Hmatovou stezku může využívat na akcích školy i široká veřejnost.

**Cíl projektu**

Cílem projektu je pořídit nové dřeviny (keře a stromy), bylinkové záhony a v rámci hodin environmentální výchovy provést jejich výsadbu na pozemcích školy žáky školy pod vedením pedagogů a údržbáře. V dílnách zhotoví žáci technických oborů dvě ptačí budky, které zavěsí na stromy ve školní zahradě. Dominantou školní zahrady bude hmatová stezka bosou nohou (zážitková stezka), která je určena pro vnímání různých povrchů a přírodních materiálů bosými nohami.

**Výstupy projektu**

Výstupem projektu je vznik nové bylinkové zahrádky pro potřeby školní jídelny Restaurace a kavárny Na Náměstí a odborného výcviku oboru kuchař-číšník, výsadba keřů a stromů před školou a na školní zahradě, výroba ptačích budek a popisků k rostlinám, keřům a stromům, vybudování hmatové stezky bosou nohou.

**Harmonogram projektu**

Výsadba dřevin – 1. 9. 2017 – 31. 3. 2018

Bylinková zahrádka - 31. 3. 2018 – 30. 6. 2018

Hmatová stezka - 31. 3. 2018 – 31. 8. 2018

**Financování projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| Druh nákladu/výdaje | v Kč,  v % |
| Spotřebované nákupy | 48 000,-- |
| Osobní náklady – DPP včetně odvodů (20 % příspěvku) | 12 000,-- |
| Neinvestiční náklady/výdaje celkem | 60 000,-- |
| Podíl požadovaného příspěvku na plánovaných uznatelných nákladech/výdajích | 100 % |